Vergabevermerk für Nachträge
Planungsbüro

Maßnahme
Objekt
Gewerk
Auftrag vom

vorliegender Nachtrag
Nummer
vom
Anzahl der bisherigen Nachträge

Nachtragsgegenstand Nr. Nachtragsangebote Bruttoangebots-summe ungeprüft Skonto / Nachlass 1

Formale Prüfung (Inhalt des Nachtrags) Nr. Verursachung/ Veranlassung/ Begründung 1 Nr. Anspruch dem Grunde nach VOB Teil B 1 ja nein § 2 Abs.3 Nr.2 (Mengenüberschreitung > 110%) ☐ ☐ § 2 Abs.3 Nr. 3 (Mengenunterschreitung < 90 %) ☐ ☐ § 2 Abs.4 (Wegfall von Leistungen) ☐ ☐ § 2 Abs.5 (geänderte Leistungen) ☐ ☐ § 2 Abs.6 (zusätzliche Leistungen) ☐ ☐ § 2 Abs.8 (Leistungsausführung ohne Auftrag) ☐ ☐ § 6 (Behinderung) ☐ ☐ Nr. Prüfung 1 ja nein Angebotsabgabe vor Ausführung ☐ ☐ Positionen reine Mehr- / Mindermassen ☐ ☐ Kalkulationsnachweise neue Positionen liegen vor ☐ ☐ Änderungen zu LV-Positionen ☐ ☐ Preiseverhandlungen ☐ ☐ Zusätzliche Stundenlohnarbeiten ☐ ☐ Pauschalpreise ☐ ☐ Anmerkungen:

Rechnerische Prüfung und Bewertung der EP‘s Nr. Positionen Mehr- und Mindermassen 1 Pos. 03.100 €/netto Pos. 03.300 €/netto Nr. Neue/ geänderte Positionen 1 Pos. 01.100 €/netto Bewertung: … Pos. 01.110 €/netto Bewertung: … (Für weitere Positionen Tabelle kopieren und einfügen) Nr. Gliederung Massenänderungen und neue / geänderte Positionen 1 Summe Mehr- und Mindermassen (netto) € Summe neue / geänderte Positionen (netto) € Nachtragssumme nach Prüfung (netto) € MwSt. € Nachtragssumme (brutto) €

Aufklärung des Angebotsinhalts …
Preisverhandlungen …
Zusätzliche Stundenlohnarbeiten …
Begründung Pauschalpreise …
DA Beschaffung, Überschreitung der Auftragssumme um mehr als 15% …
Wertungsübersicht: Das Planungsbüro schlägt vor, Firma …….. mit einer Nachtragssumme netto (inkl. ….% Nachlass) € + 19 % MwSt. € Nachtragssumme brutto € den Nachtrag zu erteilen. Kosten der Wartung sind in den Auftragssummen nicht enthalten. Kostenberechnung/ HU-Bau € Bepreistes LV € Auftragssumme € Nachtragssumme € Neue Auftragssumme € Unterschrift/Datum/Stempel
Die Region Hannover, vertreten durch Service Gebäude, Team Bau und Technik 17.03, schließt sich dem Vergabevorschlag des Planungsbüros an / nicht an. Unterschrift/ Datum